## 十大知识领域+47个过程
知识领域 |  | 项目管理过程组
|  | 启动过程组 |  | 规划过程组 |  | 执行过程组 |  | 监控过程组 |  | 收尾过程组
4 | 项目整合管理 | 4.1 | 制定项目章程 | 4.2 | 制定项目管理计划 | 4.3 | 指导与管理项目工作 | 4.4 | 监控项目工作 | 4.6 | 结束项目或阶段
[8 empty] | 4.5 | 实施整体变更控制
5 | 项目范围管理 |  |  | 5.1 | 规划范围管理 |  |  | 5.5 | 确认范围
|  |  |  | 5.2 | 收集需求
|  |  |  | 5.3 | 定义范围 |  |  | 5.6 | 控制范围
|  |  |  | 5.4 | 创建WBS
6 | 项目时间管理 |  |  | 6.1 | 规划进度管理 |  |  | 6.7 | 控制进度
|  |  |  | 6.2 | 定义活动
|  |  |  | 6.3 | 排列活动顺序
|  |  |  | 6.4 | 估算活动资源
|  |  |  | 6.5 | 估算活动持续时间
|  |  |  | 6.6 | 制定进度计划
7 | 项目成本管理 |  |  | 7.1 | 规划成本管理 |  |  | 7.4 | 控制成本
|  |  |  | 7.2 | 估算成本
|  |  |  | 7.3 | 制定预算
8 | 项目质量管理 |  |  | 8.1 | 规划质量管理 | 8.2 | 实施质量保证 | 8.3 | 控制质量
9 | 项目人力资源管理 |  |  | 9.1 | 规划人力资源管理 | 9.2 | 组建项目团队
[6 empty] | 9.3 | 建设项目团队
[6 empty] | 9.4 | 管理项目团队
10 | 项目沟通管理 |  |  | 10.1 | 规划沟通管理 | 10.2 | 管理沟通 | 10.3 | 控制沟通
11 | 项目风险管理 |  |  | 11.1 | 规划风险管理 |  |  | 11.6 | 控制风险
|  |  |  | 11.2 | 识别风险
|  |  |  | 11.3 | 实施定性风险分析
|  |  |  | 11.4 | 实施定量风险分析
|  |  |  | 11.5 | 规划风险应对
12 | 项目采购管理 |  |  | 12.1 | 规划采购管理 | 12.2 | 实施采购 | 12.3 | 控制采购 | 12.4 | 结束采购
13 | 项目干系人管理 | 13.1 | 识别干系人 | 13.2 | 规划干系人管理 | 13.3 | 管理干系人参与 | 13.4 | 控制干系人参与

## ITTO
| 启动过程组 |  |  | 规划过程组 |  |  | 执行过程组 |  |  | 监控过程组 |  |  | 收尾过程组
4项目整合管理 | 4.1 制定项目章程 |  |  | 4.2 制定项目管理计划 |  |  | 4.3 指导与管理项目工作 |  |  | 4.4 监控项目工作 |  |  | 4.6 结束项目或阶段
| 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出
| 项目工作说明书 | 专家判断 | 项目章程 | 项目章程 | 专家判断 | 项目管理计划 | 项目管理计划 | 专家判断 | 可交付成果 | 项目管理计划 | 专家判断 | 变更请求 | 项目管理计划 | 专家判断 | 最终产品、服务或成果移交
| 商业论证 | 引导技术 |  | 其他过程的输出 | 引导技术 |  | 批准的变更请求 | 项目管理信息系统 | 工作绩效数据 | 进度预测 | 分析技术 | 工作绩效报告 | 验收的可交付成果 | 分析技术 | 组织过程资产更新
| 协议 |  |  | 事业环境因素 |  |  | 事业环境因素 | 会议 | 变更请求 | 成本预测 | 项目管理信息系统 | 项目管理计划更新 | 组织过程资产 | 会议
| 事业环境因素 |  |  | 组织过程资产 |  |  | 组织过程资产 |  | 项目管理计划更新 | 确认的变更 | 会议 | 项目文件更新
| 组织过程资产 | [7 empty] | 项目文件更新 | 工作绩效信息
事业环境因素
组织过程资产
4.5 实施整体变更控制
[10 empty] | 输入 | 工具与技术 | 输出
[10 empty] | 项目管理计划 | 专家判断 | 批准的变更请求
[10 empty] | 工作绩效报告 | 会议 | 变更日志
[10 empty] | 变更请求 | 变更控制工具 | 项目管理计划更新
[10 empty] | 事业环境因素 |  | 项目文件更新
组织过程资产
5项目范围管理 |  |  |  | 5.1 规划范围管理 | [5 empty] | 5.5 确认范围
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 项目管理计划 | 专家判断 | 范围管理计划 |  |  |  | 项目管理计划 | 检查 | 验收的可交付成果
|  |  |  | 项目章程 | 会议 | 需求管理计划 |  |  |  | 需求文件 | 群体决策技术 | 变更请求
|  |  |  | 事业环境因素 | [5 empty] | 需求跟踪矩阵 |  | 工作绩效信息
|  |  |  | 组织过程资产 | [5 empty] | 核实的可交付成果 |  | 项目文件更新
|  |  |  | 5.2 收集需求 | [5 empty] | 工作绩效数据
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  | 5.6 控制范围
|  |  |  | 范围管理计划 | 访谈 | 需求文件 |  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 需求管理计划 | 焦点小组 | 需求跟踪矩阵 |  |  |  | 项目管理计划 | 偏差分析 | 工作绩效信息
|  |  |  | 干系人管理计划 | 引导式研讨会 |  |  |  |  | 需求文件 |  | 变更请求
|  |  |  | 项目章程 | 群体创新技术 |  |  |  |  | 需求跟踪矩阵 |  | 项目管理计划更新
|  |  |  | 干系人登记册 | 群体决策技术 |  |  |  |  | 工作绩效数据 |  | 项目文件更新
[5 empty] | 问卷调查 |  |  |  |  | 组织过程资产 |  | 组织过程资产更新
观察
原型法
标杆对照
系统交互图
文件分析
5.3 定义范围
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 范围管理计划 | 专家判断 | 项目范围说明书
|  |  |  | 项目章程 | 产品分析 | 项目文件更新
|  |  |  | 需求文件 | 备选方案生成
|  |  |  | 组织过程资产 | 引导式研讨会
5.4 创建WBS
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 范围管理计划 | 分解 | 范围基准
|  |  |  | 项目范围说明书 | 专家判断 | 项目文件更新
需求文件
事业环境因素
组织过程资产
6项目时间管理 |  |  |  | 6.1 规划进度管理 | [5 empty] | 6.7 控制进度
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 项目管理计划 | 专家判断 | 进度管理计划 |  |  |  | 项目管理计划 | 绩效审查 | 工作绩效信息
|  |  |  | 项目章程 | 分析技术 |  |  |  |  | 项目进度计划 | 项目管理软件 | 进度预测
|  |  |  | 事业环境因素 | 会议 |  |  |  |  | 工作绩效数据 | 资源优化技术 | 变更请求
|  |  |  | 组织过程资产 | [5 empty] | 项目日历 | 建模技术 | 项目管理计划更新
|  |  |  | 6.2 定义活动 | [5 empty] | 进度数据 | 提前量与滞后量 | 项目文件更新
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  | 组织过程资产 | 进度压缩 | 组织过程资产更新
|  |  |  | 进度管理计划 | 分解 | 活动清单 |  |  |  |  | 进度计划编制工具
|  |  |  | 范围基准 | 滚动式规划 | 活动属性
|  |  |  | 事业环境因素 | 专家判断 | 里程碑清单
组织过程资产
6.3 排列活动顺序
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 进度管理计划 | 紧前关系绘图法（PDM） | 项目进度网络图
|  |  |  | 活动清单 | 确定依赖关系 | 项目文件更新
|  |  |  | 活动属性 | 提前量与滞后量
里程碑清单
项目范围说明书
事业环境因素
组织过程资产
6.4 估算活动资源
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 进度管理计划 | 专家判断 | 活动资源需求
|  |  |  | 活动清单 | 备选方案分析 | 资源分解结构
|  |  |  | 活动属性 | 发布的估算数据 | 项目文件更新
|  |  |  | 资源日历 | 自下而上估算
|  |  |  | 风险登记册 | 项目管理软件
活动成本估算
事业环境因素
组织过程资产
6.5 估算活动持续时间
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 进度管理计划 | 专家判断 | 活动持续时间估算
|  |  |  | 活动清单 | 类比估算 | 项目文件更新
|  |  |  | 活动属性 | 参数估算
|  |  |  | 活动资源需求 | 三点估算
|  |  |  | 资源日历 | 群体决策技术
|  |  |  | 项目范围说明书 | 储备分析
风险登记册
资源分解结构
事业环境因素
组织过程资产
6.6 制定进度计划
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 进度管理计划 | 进度网络分析 | 进度基准
|  |  |  | 活动清单 | 关键路径法 | 项目进度计划
|  |  |  | 活动属性 | 关键链法 | 进度数据
|  |  |  | 项目进度网络图 | 资源优化技术 | 项目日历
|  |  |  | 活动资源需求 | 建模技术 | 项目管理计划更新
|  |  |  | 资源日历 | 提前量与滞后量 | 项目文件更新
|  |  |  | 活动持续时间估算 | 进度压缩
|  |  |  | 项目范围说明书 | 进度计划编制工具
风险登记册
项目人员分派
资源分解结构
事业环境因素
组织过程资产
7项目成本管理 |  |  |  | 7.1 规划成本管理 | [5 empty] | 7.4 控制成本
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 项目管理计划 | 专家判断 | 成本管理计划 |  |  |  | 项目管理计划 | 挣值管理 | 工作绩效信息
|  |  |  | 项目章程 | 分析技术 |  |  |  |  | 项目资金需求 | 预测 | 成本预测
|  |  |  | 事业环境因素 | 会议 |  |  |  |  | 工作绩效数据 | 完工尚需绩效指标 | 变更请求
|  |  |  | 组织过程资产 | [5 empty] | 组织过程资产 | 绩效审查 | 项目管理计划更新
|  |  |  | 7.2 估算成本 | [6 empty] | 项目管理软件 | 项目文件更新
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  |  | 储备分析 | 组织过程资产更新
|  |  |  | 成本管理计划 | 专家判断 | 活动成本估算
|  |  |  | 人力资源管理计划 | 类比估算 | 估算依据
|  |  |  | 范围基准 | 参数估算 | 项目文件更新
|  |  |  | 项目进度计划 | 自下而上估算
|  |  |  | 风险登记册 | 三点估算
|  |  |  | 事业环境因素 | 储备分析
|  |  |  | 组织过程资产 | 质量成本
项目管理软件
卖方投标分析
群体决策技术
7.3 制定预算
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 成本管理计划 | 成本汇总 | 成本基准
|  |  |  | 范围基准 | 储备分析 | 项目资金需求
|  |  |  | 活动成本估算 | 专家判断 | 项目文件更新
|  |  |  | 估算依据 | 历史关系
|  |  |  | 项目进度计划 | 资源限制平衡
资源日历
风险登记册
协议
组织过程资产
8项目质量管理 |  |  |  | 8.1 规划质量管理 |  |  | 8.2 实施质量保证 |  |  | 8.3 控制质量
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 项目管理计划 | 成本效益分析 | 质量管理计划 | 质量管理计划 | 质量管理和控制工具 | 变更请求 | 项目管理计划 | 七种基本质量工具 | 质量控制测量结果
|  |  |  | 干系人登记册 | 质量成本 | 过程改进计划 | 过程改进计划 | 质量审计 | 项目管理计划更新 | 质量测量指标 | 统计抽样 | 确认的变更
|  |  |  | 风险登记册 | 七种基本质量工具 | 质量测量指标 | 质量测量指标 | 过程分析 | 项目文件更新 | 质量核对单 | 检查 | 核实的可交付成果
|  |  |  | 需求文件 | 标杆对照 | 质量核对单 | 质量控制测量结果 |  | 组织过程资产更新 | 工作绩效数据 | 审查已批准的变更请求 | 工作绩效信息
|  |  |  | 事业环境因素 | 实验设计 | 项目文件更新 | 项目文件 |  |  | 批准的变更请求 |  | 变更请求
|  |  |  | 组织过程资产 | 统计抽样 |  |  |  |  | 可交付成果 |  | 项目管理计划更新
[5 empty] | 其他质量规划工具 |  |  |  |  | 项目文件 |  | 项目文件更新
[5 empty] | 会议 |  |  |  |  | 组织过程资产 |  | 组织过程资产更新
9项目人力资源管理 |  |  |  | 9.1 规划人力资源管理 |  |  | 9.2 组建项目团队
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 项目管理计划 | 组织图和职位描述 | 人力资源管理计划 | 人力资源管理计划 | 预分派 | 项目人员分派
|  |  |  | 活动资源需求 | 人际交往 |  | 事业环境因素 | 谈判 | 资源日历
|  |  |  | 事业环境因素 | 组织理论 |  | 组织过程资产 | 招募 | 项目管理计划更新
|  |  |  | 组织过程资产 | 专家判断 |  |  | 虚拟团队
[5 empty] | 会议 |  |  | 多标准决策分析
9.3 建设项目团队
[7 empty] | 输入 | 工具与技术 | 输出
[7 empty] | 人力资源管理计划 | 人际关系技能 | 团队绩效评价
[7 empty] | 项目人员分派 | 培训 | 事业环境因素更新
[7 empty] | 资源日历 | 团队建设活动
基本规则
集中办公
认可与奖励
人事测评工具
9.4 管理项目团队
[7 empty] | 输入 | 工具与技术 | 输出
[7 empty] | 人力资源管理计划 | 观察和交谈 | 变更请求
[7 empty] | 项目人员分派 | 项目绩效评估 | 项目管理计划更新
[7 empty] | 团队绩效评价 | 冲突管理 | 项目文件更新
[7 empty] | 问题日志 | 人际关系技能 | 事业环境因素更新
[7 empty] | 工作绩效报告 |  | 组织过程资产更新
组织过程资产
10 项目 沟通 管理 |  |  |  | 10.1 规划沟通管理 |  |  | 10.2 管理沟通 |  |  | 10.3 控制沟通
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 项目管理计划 | 沟通需求分析 | 沟通管理计划 | 沟通管理计划 | 沟通技术 | 项目沟通 | 项目管理计划 | 信息管理系统 | 工作绩效信息
|  |  |  | 干系人登记册 | 沟通技术 | 项目文件更新 | 工作绩效报告 | 沟通模型 | 项目管理计划更新 | 项目沟通 | 专家判断 | 变更请求
|  |  |  | 事业环境因素 | 沟通模型 |  | 事业环境因素 | 沟通方法 | 项目文件更新 | 问题日志 | 会议 | 项目管理计划更新
|  |  |  | 组织过程资产 | 沟通方法 |  | 组织过程资产 | 信息管理系统 | 组织过程资产更新 | 工作绩效数据 |  | 项目文件更新
[5 empty] | 会议 |  |  | 报告绩效 |  | 组织过程资产 |  | 组织过程资产更新
11 项 目 风 险 管 理 |  |  |  | 11.1 规划风险管理 | [5 empty] | 11.6 控制风险
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 项目管理计划 | 分析技术 | 风险管理计划 |  |  |  | 项目管理计划 | 风险再评估 | 工作绩效信息
|  |  |  | 项目章程 | 专家判断 |  |  |  |  | 风险登记册 | 风险审计 | 变更请求
|  |  |  | 干系人登记册 | 会议 |  |  |  |  | 工作绩效数据 | 偏差与趋势分析 | 项目管理计划更新
|  |  |  | 事业环境因素 | [5 empty] | 工作绩效报告 | 技术绩效测量 | 项目文件更新
|  |  |  | 组织过程资产 | [6 empty] | 储备分析 | 组织过程资产更新
|  |  |  | 11.2 识别风险 | [6 empty] | 会议
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 风险管理计划 | 文档审查 | 风险登记册
|  |  |  | 成本管理计划 | 信息收集技术
|  |  |  | 进度管理计划 | 核对单分析
|  |  |  | 质量管理计划 | 假设分析
|  |  |  | 人力资源管理计划 | 图解技术
|  |  |  | 范围基准 | SWOT分析
|  |  |  | 活动成本估算 | 专家判断
活动持续时间估算
干系人登记册
项目文件
采购文件
事业环境因素
组织过程资产
11.3 实施定性风险分析
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 风险管理计划 | 风险概率和影响评估 | 项目文件更新
|  |  |  | 范围基准 | 概率和风险矩阵
|  |  |  | 风险登记册 | 风险数据质量评估
|  |  |  | 事业环境因素 | 风险分类
|  |  |  | 组织过程资产 | 风险紧迫性评估
专家判断
11.4 实施定量风险分析
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 风险管理计划 | 数据收集和展示技术 | 项目文件更新
|  |  |  | 成本管理计划 | 定量风险分析和建模技术
|  |  |  | 进度管理计划 | 专家判断
风险登记册
事业环境因素
组织过程资产
11.5 规划风险应对
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 风险管理计划 | 消极风险或威胁的应对策略 | 项目管理计划更新
|  |  |  | 风险登记册 | 积极风险或机会的应对策略 | 项目文件更新
应急应对策略
专家判断
12 项 目 采 购 管 理 |  |  |  | 12.1 规划采购管理 |  |  | 12.2 实施采购 |  |  | 12.3 控制采购 |  |  | 12.4 结束采购
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 项目管理计划 | 自制或外购分析 | 采购管理计划 | 采购管理计划 | 投标人会议 | 选定的卖方 | 项目管理计划 | 合同变更控制系统 | 工作绩效信息 | 项目管理计划 | 采购审计 | 结束的采购
|  |  |  | 需求文件 | 专家判断 | 采购工作说明书 | 采购文件 | 建议书评价技术 | 协议 | 采购文件 | 采购绩效审查 | 变更请求 | 采购文件 | 采购谈判 | 组织过程资产更新
|  |  |  | 风险登记册 | 市场调研 | 采购文件 | 供方选择标准 | 独立估算 | 资源日历 | 协议 | 检查与审计 | 项目管理计划更新 |  | 记录管理系统
|  |  |  | 活动资源需求 | 会议 | 供方选择标准 | 卖方建议书 | 专家判断 | 变更请求 | 批准的变更请求 | 报告绩效 | 项目文件更新
|  |  |  | 项目进度计划 |  | 自制或外购决策 | 项目文件 | 广告 | 项目管理计划更新 | 工作绩效报告 | 支付系统 | 组织过程资产更新
|  |  |  | 活动成本估算 |  | 变更请求 | 自制或外购决策 | 分析技术 | 项目文件更新 | 工作绩效数据 | 索赔管理
|  |  |  | 干系人登记册 |  | 项目文件更新 | 采购工作说明书 | 采购谈判 |  |  | 记录管理系统
|  |  |  | 事业环境因素 |  |  | 组织过程资产
组织过程资产
13 项目 干系 人管 理 | 13.1 识别干系人 |  |  | 13.2 规划干系人管理 |  |  | 13.3 管理干系人参与 |  |  | 13.4 控制干系人参与
| 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出
| 项目章程 | 干系人分析 | 干系人登记册 | 项目管理计划 | 专家判断 | 干系人管理计划 | 干系人管理计划 | 沟通方法 | 问题日志 | 项目管理计划 | 信息管理系统 | 工作绩效信息
| 采购文件 | 专家判断 |  | 干系人登记册 | 会议 | 项目文件更新 | 沟通管理计划 | 人际关系技能 | 变更请求 | 问题日志 | 专家判断 | 变更请求
| 事业环境因素 | 会议 |  | 事业环境因素 | 分析技术 |  | 变更日志 | 管理技能 | 项目管理计划更新 | 工作绩效数据 | 会议 | 项目管理计划更新
| 组织过程资产 |  |  | 组织过程资产 |  |  | 组织过程资产 |  | 项目文件更新 | 项目文件 |  | 项目文件更新
[9 empty] | 组织过程资产更新 |  |  | 组织过程资产更新
Note on B5: 作者: PSOW
Note on G121: 作者: 以过去类似项目的参数值（如范围、成本、预算和持续时间等）或规模指标（如尺寸、重量和复杂性等）为基础，来估算当前项目的同类参数或指标.是一种初略的估算方法
Note on G122: 作者: 利用历史数据之间的统计关系和其他变量（如建筑施工中的平方英尺），来进行项目工作的成本估算
Note on G124: 作者: CM最可能成本 CO最乐观成本 CP最悲观成本 三角分布：CE=（CM+CO+CP）/3 贝塔分布：CE=（4CM+CO+CP）/6
Note on G125: 作者: 已知-未知 应急储备是成本基准的一部分，也是项目整体资金需求的一部分。也是成本基准的一部分 未知-未知 管理储备为了管理控制的目的而特别留出的项目预算，用来应对项目范围中不可预见的工作。不包括在成本基准中 当动用管理储备资助不可预见的工作时，就要把动用的管理储备增加到成本基准中，从而导致成本基准变更。
Note on K144: 作者: 亲和图 过程决策程序图 关联图 树形图 优先矩阵 矩阵图
Note on G145: 作者: 一致性成本、非一致性成本

## Sheet3 (hidden)
| 启动过程组 |  |  | 规划过程组 |  |  | 执行过程组 |  |  | 监控过程组 |  |  | 收尾过程组
4项目整合管理 | 4.1 制定项目章程 |  |  | 4.2 制定项目管理计划 |  |  | 4.3 指导与管理项目工作 |  |  | 4.4 监控项目工作 |  |  | 4.6 结束项目或阶段
| 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出
| 项目工作说明书 | 专家判断 | 项目章程 | 项目章程 | 专家判断 | 项目管理计划 | 项目管理计划 | 专家判断 | 可交付成果 | 项目管理计划 | 专家判断 | 变更请求 | 项目管理计划 | 专家判断 | 最终产品、服务或成果移交
| 商业论证 | 引导技术 |  | 其他过程的输出 | 引导技术 |  | 批准的变更请求 | 项目管理信息系统 | 工作绩效数据 | 进度预测 | 分析技术 | 工作绩效报告 | 验收的可交付成果 | 分析技术 | 组织过程资产更新
| 协议 |  |  | 事业环境因素 |  |  | 事业环境因素 | 会议 | 变更请求 | 成本预测 | 项目管理信息系统 | 项目管理计划更新 | 组织过程资产 | 会议
| 事业环境因素 |  |  | 组织过程资产 |  |  | 组织过程资产 |  | 项目管理计划更新 | 确认的变更 | 会议 | 项目文件更新
| 组织过程资产 | [7 empty] | 项目文件更新 | 工作绩效信息
事业环境因素
组织过程资产
4.5 实施整体变更控制
[10 empty] | 输入 | 工具与技术 | 输出
[10 empty] | 项目管理计划 | 专家判断 | 批准的变更请求
[10 empty] | 工作绩效报告 | 会议 | 变更日志
[10 empty] | 变更请求 | 变更控制工具 | 项目管理计划更新
[10 empty] | 事业环境因素 |  | 项目文件更新
组织过程资产
5项目范围管理 |  |  |  | 5.1 规划范围管理 | [5 empty] | 5.5 确认范围
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 项目管理计划 | 专家判断 | 范围管理计划 |  |  |  | 项目管理计划 | 检查 | 验收的可交付成果
|  |  |  | 项目章程 | 会议 | 需求管理计划 |  |  |  | 需求文件 | 群体决策技术 | 变更请求
|  |  |  | 事业环境因素 | [5 empty] | 需求跟踪矩阵 |  | 工作绩效信息
|  |  |  | 组织过程资产 | [5 empty] | 核实的可交付成果 |  | 项目文件更新
|  |  |  | 5.2 收集需求 | [5 empty] | 工作绩效数据
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  | 5.6 控制范围
|  |  |  | 范围管理计划 | 访谈 | 需求文件 |  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 需求管理计划 | 焦点小组 | 需求跟踪矩阵 |  |  |  | 项目管理计划 | 偏差分析 | 工作绩效信息
|  |  |  | 干系人管理计划 | 引导式研讨会 |  |  |  |  | 需求文件 |  | 变更请求
|  |  |  | 项目章程 | 群体创新技术 |  |  |  |  | 需求跟踪矩阵 |  | 项目管理计划更新
|  |  |  | 干系人登记册 | 群体决策技术 |  |  |  |  | 工作绩效数据 |  | 项目文件更新
[5 empty] | 问卷调查 |  |  |  |  | 组织过程资产 |  | 组织过程资产更新
观察
原型法
标杆对照
系统交互图
文件分析
5.3 定义范围
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 范围管理计划 | 专家判断 | 项目范围说明书
|  |  |  | 项目章程 | 产品分析 | 项目文件更新
|  |  |  | 需求文件 | 备选方案生成
|  |  |  | 组织过程资产 | 引导式研讨会
5.4 创建WBS
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 范围管理计划 | 分解 | 范围基准
|  |  |  | 项目范围说明书 | 专家判断 | 项目文件更新
需求文件
事业环境因素
组织过程资产
6项目时间管理 |  |  |  | 6.1 规划进度管理 | [5 empty] | 6.7 控制进度
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 项目管理计划 | 专家判断 | 进度管理计划 |  |  |  | 项目管理计划 | 绩效审查 | 工作绩效信息
|  |  |  | 项目章程 | 分析技术 |  |  |  |  | 项目进度计划 | 项目管理软件 | 进度预测
|  |  |  | 事业环境因素 | 会议 |  |  |  |  | 工作绩效数据 | 资源优化技术 | 变更请求
|  |  |  | 组织过程资产 | [5 empty] | 项目日历 | 建模技术 | 项目管理计划更新
|  |  |  | 6.2 定义活动 | [5 empty] | 进度数据 | 提前量与滞后量 | 项目文件更新
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  | 组织过程资产 | 进度压缩 | 组织过程资产更新
|  |  |  | 进度管理计划 | 分解 | 活动清单 |  |  |  |  | 进度计划编制工具
|  |  |  | 范围基准 | 滚动式规划 | 活动属性
|  |  |  | 事业环境因素 | 专家判断 | 里程碑清单
组织过程资产
6.3 排列活动顺序
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 进度管理计划 | 紧前关系绘图法（PDM） | 项目进度网络图
|  |  |  | 活动清单 | 确定依赖关系 | 项目文件更新
|  |  |  | 活动属性 | 提前量与滞后量
里程碑清单
项目范围说明书
事业环境因素
组织过程资产
6.4 估算活动资源
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 进度管理计划 | 专家判断 | 活动资源需求
|  |  |  | 活动清单 | 备选方案分析 | 资源分解结构
|  |  |  | 活动属性 | 发布的估算数据 | 项目文件更新
|  |  |  | 资源日历 | 自下而上估算
|  |  |  | 风险登记册 | 项目管理软件
活动成本估算
事业环境因素
组织过程资产
6.5 估算活动持续时间
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 进度管理计划 | 专家判断 | 活动持续时间估算
|  |  |  | 活动清单 | 类比估算 | 项目文件更新
|  |  |  | 活动属性 | 参数估算
|  |  |  | 活动资源需求 | 三点估算
|  |  |  | 资源日历 | 群体决策技术
|  |  |  | 项目范围说明书 | 储备分析
风险登记册
资源分解结构
事业环境因素
组织过程资产
6.6 制定进度计划
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 进度管理计划 | 进度网络分析 | 进度基准
|  |  |  | 活动清单 | 关键路径法 | 项目进度计划
|  |  |  | 活动属性 | 关键链法 | 进度数据
|  |  |  | 项目进度网络图 | 资源优化技术 | 项目日历
|  |  |  | 活动资源需求 | 建模技术 | 项目管理计划更新
|  |  |  | 资源日历 | 提前量与滞后量 | 项目文件更新
|  |  |  | 活动持续时间估算 | 进度压缩
|  |  |  | 项目范围说明书 | 进度计划编制工具
风险登记册
项目人员分派
资源分解结构
事业环境因素
组织过程资产
7项目成本管理 |  |  |  | 7.1 规划成本管理 | [5 empty] | 7.4 控制成本
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 项目管理计划 | 专家判断 | 成本管理计划 |  |  |  | 项目管理计划 | 挣值管理 | 工作绩效信息
|  |  |  | 项目章程 | 分析技术 |  |  |  |  | 项目资金需求 | 预测 | 成本预测
|  |  |  | 事业环境因素 | 会议 |  |  |  |  | 工作绩效数据 | 完工尚需绩效指标 | 变更请求
|  |  |  | 组织过程资产 | [5 empty] | 组织过程资产 | 绩效审查 | 项目管理计划更新
|  |  |  | 7.2 估算成本 | [6 empty] | 项目管理软件 | 项目文件更新
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  |  | 储备分析 | 组织过程资产更新
|  |  |  | 成本管理计划 | 专家判断 | 活动成本估算
|  |  |  | 人力资源管理计划 | 类比估算 | 估算依据
|  |  |  | 范围基准 | 参数估算 | 项目文件更新
|  |  |  | 项目进度计划 | 自下而上估算
|  |  |  | 风险登记册 | 三点估算
|  |  |  | 事业环境因素 | 储备分析
|  |  |  | 组织过程资产 | 质量成本
项目管理软件
卖方投标分析
群体决策技术
7.3 制定预算
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 成本管理计划 | 成本汇总 | 成本基准
|  |  |  | 范围基准 | 储备分析 | 项目资金需求
|  |  |  | 活动成本估算 | 专家判断 | 项目文件更新
|  |  |  | 估算依据 | 历史关系
|  |  |  | 项目进度计划 | 资源限制平衡
资源日历
风险登记册
协议
组织过程资产
8项目质量管理 |  |  |  | 8.1 规划质量管理 |  |  | 8.2 实施质量保证 |  |  | 8.3 控制质量
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 项目管理计划 | 成本效益分析 | 质量管理计划 | 质量管理计划 | 质量管理和控制工具 | 变更请求 | 项目管理计划 | 七种基本质量工具 | 质量控制测量结果
|  |  |  | 干系人登记册 | 质量成本 | 过程改进计划 | 过程改进计划 | 质量审计 | 项目管理计划更新 | 质量测量指标 | 统计抽样 | 确认的变更
|  |  |  | 风险登记册 | 七种基本质量工具 | 质量测量指标 | 质量测量指标 | 过程分析 | 项目文件更新 | 质量核对单 | 检查 | 核实的可交付成果
|  |  |  | 需求文件 | 标杆对照 | 质量核对单 | 质量控制测量结果 |  | 组织过程资产更新 | 工作绩效数据 | 审查已批准的变更请求 | 工作绩效信息
|  |  |  | 事业环境因素 | 实验设计 | 项目文件更新 | 项目文件 |  |  | 批准的变更请求 |  | 变更请求
|  |  |  | 组织过程资产 | 统计抽样 |  |  |  |  | 可交付成果 |  | 项目管理计划更新
[5 empty] | 其他质量规划工具 |  |  |  |  | 项目文件 |  | 项目文件更新
[5 empty] | 会议 |  |  |  |  | 组织过程资产 |  | 组织过程资产更新
9项目人力资源管理 |  |  |  | 9.1 规划人力资源管理 |  |  | 9.2 组建项目团队
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 项目管理计划 | 组织图和职位描述 | 人力资源管理计划 | 人力资源管理计划 | 预分派 | 项目人员分派
|  |  |  | 活动资源需求 | 人际交往 |  | 事业环境因素 | 谈判 | 资源日历
|  |  |  | 事业环境因素 | 组织理论 |  | 组织过程资产 | 招募 | 项目管理计划更新
|  |  |  | 组织过程资产 | 专家判断 |  |  | 虚拟团队
[5 empty] | 会议 |  |  | 多标准决策分析
9.3 建设项目团队
[7 empty] | 输入 | 工具与技术 | 输出
[7 empty] | 人力资源管理计划 | 人际关系技能 | 团队绩效评价
[7 empty] | 项目人员分派 | 培训 | 事业环境因素更新
[7 empty] | 资源日历 | 团队建设活动
基本规则
集中办公
认可与奖励
人事测评工具
9.4 管理项目团队
[7 empty] | 输入 | 工具与技术 | 输出
[7 empty] | 人力资源管理计划 | 观察和交谈 | 变更请求
[7 empty] | 项目人员分派 | 项目绩效评估 | 项目管理计划更新
[7 empty] | 团队绩效评价 | 冲突管理 | 项目文件更新
[7 empty] | 问题日志 | 人际关系技能 | 事业环境因素更新
[7 empty] | 工作绩效报告 |  | 组织过程资产更新
组织过程资产
10 项目 沟通 管理 |  |  |  | 10.1 规划沟通管理 |  |  | 10.2 管理沟通 |  |  | 10.3 控制沟通
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 项目管理计划 | 沟通需求分析 | 沟通管理计划 | 沟通管理计划 | 沟通技术 | 项目沟通 | 项目管理计划 | 信息管理系统 | 工作绩效信息
|  |  |  | 干系人登记册 | 沟通技术 | 项目文件更新 | 工作绩效报告 | 沟通模型 | 项目管理计划更新 | 项目沟通 | 专家判断 | 变更请求
|  |  |  | 事业环境因素 | 沟通模型 |  | 事业环境因素 | 沟通方法 | 项目文件更新 | 问题日志 | 会议 | 项目管理计划更新
|  |  |  | 组织过程资产 | 沟通方法 |  | 组织过程资产 | 信息管理系统 | 组织过程资产更新 | 工作绩效数据 |  | 项目文件更新
[5 empty] | 会议 |  |  | 报告绩效 |  | 组织过程资产 |  | 组织过程资产更新
11 项 目 风 险 管 理 |  |  |  | 11.1 规划风险管理 | [5 empty] | 11.6 控制风险
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 项目管理计划 | 分析技术 | 风险管理计划 |  |  |  | 项目管理计划 | 风险再评估 | 工作绩效信息
|  |  |  | 项目章程 | 专家判断 |  |  |  |  | 风险登记册 | 风险审计 | 变更请求
|  |  |  | 干系人登记册 | 会议 |  |  |  |  | 工作绩效数据 | 偏差与趋势分析 | 项目管理计划更新
|  |  |  | 事业环境因素 | [5 empty] | 工作绩效报告 | 技术绩效测量 | 项目文件更新
|  |  |  | 组织过程资产 | [6 empty] | 储备分析 | 组织过程资产更新
|  |  |  | 11.2 识别风险 | [6 empty] | 会议
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 风险管理计划 | 文档审查 | 风险登记册
|  |  |  | 成本管理计划 | 信息收集技术
|  |  |  | 进度管理计划 | 核对单分析
|  |  |  | 质量管理计划 | 假设分析
|  |  |  | 人力资源管理计划 | 图解技术
|  |  |  | 范围基准 | SWOT分析
|  |  |  | 活动成本估算 | 专家判断
活动持续时间估算
干系人登记册
项目文件
采购文件
事业环境因素
组织过程资产
11.3 实施定性风险分析
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 风险管理计划 | 风险概率和影响评估 | 项目文件更新
|  |  |  | 范围基准 | 概率和风险矩阵
|  |  |  | 风险登记册 | 风险数据质量评估
|  |  |  | 事业环境因素 | 风险分类
|  |  |  | 组织过程资产 | 风险紧迫性评估
专家判断
11.4 实施定量风险分析
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 风险管理计划 | 数据收集和展示技术 | 项目文件更新
|  |  |  | 成本管理计划 | 定量风险分析和建模技术
|  |  |  | 进度管理计划 | 专家判断
风险登记册
事业环境因素
组织过程资产
11.5 规划风险应对
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 风险管理计划 | 消极风险或威胁的应对策略 | 项目管理计划更新
|  |  |  | 风险登记册 | 积极风险或机会的应对策略 | 项目文件更新
应急应对策略
专家判断
12 项 目 采 购 管 理 |  |  |  | 12.1 规划采购管理 |  |  | 12.2 实施采购 |  |  | 12.3 控制采购 |  |  | 12.4 结束采购
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 项目管理计划 | 自制或外购分析 | 采购管理计划 | 采购管理计划 | 投标人会议 | 选定的卖方 | 项目管理计划 | 合同变更控制系统 | 工作绩效信息 | 项目管理计划 | 采购审计 | 结束的采购
|  |  |  | 需求文件 | 专家判断 | 采购工作说明书 | 采购文件 | 建议书评价技术 | 协议 | 采购文件 | 采购绩效审查 | 变更请求 | 采购文件 | 采购谈判 | 组织过程资产更新
|  |  |  | 风险登记册 | 市场调研 | 采购文件 | 供方选择标准 | 独立估算 | 资源日历 | 协议 | 检查与审计 | 项目管理计划更新 |  | 记录管理系统
|  |  |  | 活动资源需求 | 会议 | 供方选择标准 | 卖方建议书 | 专家判断 | 变更请求 | 批准的变更请求 | 报告绩效 | 项目文件更新
|  |  |  | 项目进度计划 |  | 自制或外购决策 | 项目文件 | 广告 | 项目管理计划更新 | 工作绩效报告 | 支付系统 | 组织过程资产更新
|  |  |  | 活动成本估算 |  | 变更请求 | 自制或外购决策 | 分析技术 | 项目文件更新 | 工作绩效数据 | 索赔管理
|  |  |  | 干系人登记册 |  | 项目文件更新 | 采购工作说明书 | 采购谈判 |  |  | 记录管理系统
|  |  |  | 事业环境因素 |  |  | 组织过程资产
组织过程资产
13 项目 干系 人管 理 | 13.1 识别干系人 |  |  | 13.2 规划干系人管理 |  |  | 13.3 管理干系人参与 |  |  | 13.4 控制干系人参与
| 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出
| 项目章程 | 干系人分析 | 干系人登记册 | 项目管理计划 | 专家判断 | 干系人管理计划 | 干系人管理计划 | 沟通方法 | 问题日志 | 项目管理计划 | 信息管理系统 | 工作绩效信息
| 采购文件 | 专家判断 |  | 干系人登记册 | 会议 | 项目文件更新 | 沟通管理计划 | 人际关系技能 | 变更请求 | 问题日志 | 专家判断 | 变更请求
| 事业环境因素 | 会议 |  | 事业环境因素 | 分析技术 |  | 变更日志 | 管理技能 | 项目管理计划更新 | 工作绩效数据 | 会议 | 项目管理计划更新
| 组织过程资产 |  |  | 组织过程资产 |  |  | 组织过程资产 |  | 项目文件更新 | 项目文件 |  | 项目文件更新
[9 empty] | 组织过程资产更新 |  |  | 组织过程资产更新
Note on B5: 作者: PSOW

## ITTO打印版
| 启动过程组 |  |  | 规划过程组 |  |  | 执行过程组 |  |  | 监控过程组 |  |  | 收尾过程组
4项目整合管理 | 4.1 制定项目章程 |  |  | 4.2 制定项目管理计划 |  |  | 4.3 指导与管理项目工作 |  |  | 4.4 监控项目工作 |  |  | 4.6 结束项目或阶段
| 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出
| 项目工作说明书 | 专家判断 | 项目章程 | 项目章程 | 专家判断 | 项目管理计划 | 项目管理计划 | 专家判断 | 可交付成果 | 项目管理计划 | 专家判断 | 变更请求 | 项目管理计划 | 专家判断 | 最终产品、服务或成果移交
| 商业论证 | 引导技术 |  | 其他过程的输出 | 引导技术 |  | 批准的变更请求 | 项目管理信息系统 | 工作绩效数据 | 进度预测 | 分析技术 | 工作绩效报告 | 验收的可交付成果 | 分析技术 | 组织过程资产更新
| 协议 |  |  | 事业环境因素 |  |  | 事业环境因素 | 会议 | 变更请求 | 成本预测 | 项目管理信息系统 | 项目管理计划更新 | 组织过程资产 | 会议
| 事业环境因素 |  |  | 组织过程资产 |  |  | 组织过程资产 |  | 项目管理计划更新 | 确认的变更 | 会议 | 项目文件更新
| 组织过程资产 | [7 empty] | 项目文件更新 | 工作绩效信息
事业环境因素
组织过程资产
4.5 实施整体变更控制
[10 empty] | 输入 | 工具与技术 | 输出
[10 empty] | 项目管理计划 | 专家判断 | 批准的变更请求
[10 empty] | 工作绩效报告 | 会议 | 变更日志
[10 empty] | 变更请求 | 变更控制工具 | 项目管理计划更新
[10 empty] | 事业环境因素 |  | 项目文件更新
组织过程资产
5项目范围管理 |  |  |  | 5.1 规划范围管理 | [5 empty] | 5.5 确认范围
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 项目管理计划 | 专家判断 | 范围管理计划 |  |  |  | 项目管理计划 | 检查 | 验收的可交付成果
|  |  |  | 项目章程 | 会议 | 需求管理计划 |  |  |  | 需求文件 | 群体决策技术 | 变更请求
|  |  |  | 事业环境因素 | [5 empty] | 需求跟踪矩阵 |  | 工作绩效信息
|  |  |  | 组织过程资产 | [5 empty] | 核实的可交付成果 |  | 项目文件更新
|  |  |  | 5.2 收集需求 | [5 empty] | 工作绩效数据
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  | 5.6 控制范围
|  |  |  | 范围管理计划 | 访谈 | 需求文件 |  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 需求管理计划 | 焦点小组 | 需求跟踪矩阵 |  |  |  | 项目管理计划 | 偏差分析 | 工作绩效信息
|  |  |  | 干系人管理计划 | 引导式研讨会 |  |  |  |  | 需求文件 |  | 变更请求
|  |  |  | 项目章程 | 群体创新技术 |  |  |  |  | 需求跟踪矩阵 |  | 项目管理计划更新
|  |  |  | 干系人登记册 | 群体决策技术 |  |  |  |  | 工作绩效数据 |  | 项目文件更新
[5 empty] | 问卷调查 |  |  |  |  | 组织过程资产 |  | 组织过程资产更新
观察
原型法
标杆对照
系统交互图
文件分析
5.3 定义范围
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 范围管理计划 | 专家判断 | 项目范围说明书
|  |  |  | 项目章程 | 产品分析 | 项目文件更新
|  |  |  | 需求文件 | 备选方案生成
|  |  |  | 组织过程资产 | 引导式研讨会
5.4 创建WBS
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 范围管理计划 | 分解 | 范围基准
|  |  |  | 项目范围说明书 | 专家判断 | 项目文件更新
需求文件
事业环境因素
组织过程资产
6项目时间管理 |  |  |  | 6.1 规划进度管理 | [5 empty] | 6.7 控制进度
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 项目管理计划 | 专家判断 | 进度管理计划 |  |  |  | 项目管理计划 | 绩效审查 | 工作绩效信息
|  |  |  | 项目章程 | 分析技术 |  |  |  |  | 项目进度计划 | 项目管理软件 | 进度预测
|  |  |  | 事业环境因素 | 会议 |  |  |  |  | 工作绩效数据 | 资源优化技术 | 变更请求
|  |  |  | 组织过程资产 | [5 empty] | 项目日历 | 建模技术 | 项目管理计划更新
|  |  |  | 6.2 定义活动 | [5 empty] | 进度数据 | 提前量与滞后量 | 项目文件更新
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  | 组织过程资产 | 进度压缩 | 组织过程资产更新
|  |  |  | 进度管理计划 | 分解 | 活动清单 |  |  |  |  | 进度计划编制工具
|  |  |  | 范围基准 | 滚动式规划 | 活动属性
|  |  |  | 事业环境因素 | 专家判断 | 里程碑清单
组织过程资产
6.3 排列活动顺序
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 进度管理计划 | 紧前关系绘图法（PDM） | 项目进度网络图
|  |  |  | 活动清单 | 确定依赖关系 | 项目文件更新
|  |  |  | 活动属性 | 提前量与滞后量
里程碑清单
项目范围说明书
事业环境因素
组织过程资产
6.4 估算活动资源
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 进度管理计划 | 专家判断 | 活动资源需求
|  |  |  | 活动清单 | 备选方案分析 | 资源分解结构
|  |  |  | 活动属性 | 发布的估算数据 | 项目文件更新
|  |  |  | 资源日历 | 自下而上估算
|  |  |  | 风险登记册 | 项目管理软件
活动成本估算
事业环境因素
组织过程资产
6.5 估算活动持续时间
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 进度管理计划 | 专家判断 | 活动持续时间估算
|  |  |  | 活动清单 | 类比估算 | 项目文件更新
|  |  |  | 活动属性 | 参数估算
|  |  |  | 活动资源需求 | 三点估算
|  |  |  | 资源日历 | 群体决策技术
|  |  |  | 项目范围说明书 | 储备分析
风险登记册
资源分解结构
事业环境因素
组织过程资产
6.6 制定进度计划
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 进度管理计划 | 进度网络分析 | 进度基准
|  |  |  | 活动清单 | 关键路径法 | 项目进度计划
|  |  |  | 活动属性 | 关键链法 | 进度数据
|  |  |  | 项目进度网络图 | 资源优化技术 | 项目日历
|  |  |  | 活动资源需求 | 建模技术 | 项目管理计划更新
|  |  |  | 资源日历 | 提前量与滞后量 | 项目文件更新
|  |  |  | 活动持续时间估算 | 进度压缩
|  |  |  | 项目范围说明书 | 进度计划编制工具
风险登记册
项目人员分派
资源分解结构
事业环境因素
组织过程资产
7项目成本管理 |  |  |  | 7.1 规划成本管理 | [5 empty] | 7.4 控制成本
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 项目管理计划 | 专家判断 | 成本管理计划 |  |  |  | 项目管理计划 | 挣值管理 | 工作绩效信息
|  |  |  | 项目章程 | 分析技术 |  |  |  |  | 项目资金需求 | 预测 | 成本预测
|  |  |  | 事业环境因素 | 会议 |  |  |  |  | 工作绩效数据 | 完工尚需绩效指标 | 变更请求
|  |  |  | 组织过程资产 | [5 empty] | 组织过程资产 | 绩效审查 | 项目管理计划更新
|  |  |  | 7.2 估算成本 | [6 empty] | 项目管理软件 | 项目文件更新
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  |  | 储备分析 | 组织过程资产更新
|  |  |  | 成本管理计划 | 专家判断 | 活动成本估算
|  |  |  | 人力资源管理计划 | 类比估算 | 估算依据
|  |  |  | 范围基准 | 参数估算 | 项目文件更新
|  |  |  | 项目进度计划 | 自下而上估算
|  |  |  | 风险登记册 | 三点估算
|  |  |  | 事业环境因素 | 储备分析
|  |  |  | 组织过程资产 | 质量成本
项目管理软件
卖方投标分析
群体决策技术
7.3 制定预算
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 成本管理计划 | 成本汇总 | 成本基准
|  |  |  | 范围基准 | 储备分析 | 项目资金需求
|  |  |  | 活动成本估算 | 专家判断 | 项目文件更新
|  |  |  | 估算依据 | 历史关系
|  |  |  | 项目进度计划 | 资源限制平衡
资源日历
风险登记册
协议
组织过程资产
8项目质量管理 |  |  |  | 8.1 规划质量管理 |  |  | 8.2 实施质量保证 |  |  | 8.3 控制质量
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 项目管理计划 | 成本效益分析 | 质量管理计划 | 质量管理计划 | 质量管理和控制工具 | 变更请求 | 项目管理计划 | 七种基本质量工具 | 质量控制测量结果
|  |  |  | 干系人登记册 | 质量成本 | 过程改进计划 | 过程改进计划 | 质量审计 | 项目管理计划更新 | 质量测量指标 | 统计抽样 | 确认的变更
|  |  |  | 风险登记册 | 七种基本质量工具 | 质量测量指标 | 质量测量指标 | 过程分析 | 项目文件更新 | 质量核对单 | 检查 | 核实的可交付成果
|  |  |  | 需求文件 | 标杆对照 | 质量核对单 | 质量控制测量结果 |  | 组织过程资产更新 | 工作绩效数据 | 审查已批准的变更请求 | 工作绩效信息
|  |  |  | 事业环境因素 | 实验设计 | 项目文件更新 | 项目文件 |  |  | 批准的变更请求 |  | 变更请求
|  |  |  | 组织过程资产 | 统计抽样 |  |  |  |  | 可交付成果 |  | 项目管理计划更新
[5 empty] | 其他质量规划工具 |  |  |  |  | 项目文件 |  | 项目文件更新
[5 empty] | 会议 |  |  |  |  | 组织过程资产 |  | 组织过程资产更新
9项目人力资源管理 |  |  |  | 9.1 规划人力资源管理 |  |  | 9.2 组建项目团队
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 项目管理计划 | 组织图和职位描述 | 人力资源管理计划 | 人力资源管理计划 | 预分派 | 项目人员分派
|  |  |  | 活动资源需求 | 人际交往 |  | 事业环境因素 | 谈判 | 资源日历
|  |  |  | 事业环境因素 | 组织理论 |  | 组织过程资产 | 招募 | 项目管理计划更新
|  |  |  | 组织过程资产 | 专家判断 |  |  | 虚拟团队
[5 empty] | 会议 |  |  | 多标准决策分析
9.3 建设项目团队
[7 empty] | 输入 | 工具与技术 | 输出
[7 empty] | 人力资源管理计划 | 人际关系技能 | 团队绩效评价
[7 empty] | 项目人员分派 | 培训 | 事业环境因素更新
[7 empty] | 资源日历 | 团队建设活动
基本规则
集中办公
认可与奖励
人事测评工具
9.4 管理项目团队
[7 empty] | 输入 | 工具与技术 | 输出
[7 empty] | 人力资源管理计划 | 观察和交谈 | 变更请求
[7 empty] | 项目人员分派 | 项目绩效评估 | 项目管理计划更新
[7 empty] | 团队绩效评价 | 冲突管理 | 项目文件更新
[7 empty] | 问题日志 | 人际关系技能 | 事业环境因素更新
[7 empty] | 工作绩效报告 |  | 组织过程资产更新
组织过程资产
10 项目 沟通 管理 |  |  |  | 10.1 规划沟通管理 |  |  | 10.2 管理沟通 |  |  | 10.3 控制沟通
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 项目管理计划 | 沟通需求分析 | 沟通管理计划 | 沟通管理计划 | 沟通技术 | 项目沟通 | 项目管理计划 | 信息管理系统 | 工作绩效信息
|  |  |  | 干系人登记册 | 沟通技术 | 项目文件更新 | 工作绩效报告 | 沟通模型 | 项目管理计划更新 | 项目沟通 | 专家判断 | 变更请求
|  |  |  | 事业环境因素 | 沟通模型 |  | 事业环境因素 | 沟通方法 | 项目文件更新 | 问题日志 | 会议 | 项目管理计划更新
|  |  |  | 组织过程资产 | 沟通方法 |  | 组织过程资产 | 信息管理系统 | 组织过程资产更新 | 工作绩效数据 |  | 项目文件更新
[5 empty] | 会议 |  |  | 报告绩效 |  | 组织过程资产 |  | 组织过程资产更新
11 项 目 风 险 管 理 |  |  |  | 11.1 规划风险管理 | [5 empty] | 11.6 控制风险
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 项目管理计划 | 分析技术 | 风险管理计划 |  |  |  | 项目管理计划 | 风险再评估 | 工作绩效信息
|  |  |  | 项目章程 | 专家判断 |  |  |  |  | 风险登记册 | 风险审计 | 变更请求
|  |  |  | 干系人登记册 | 会议 |  |  |  |  | 工作绩效数据 | 偏差与趋势分析 | 项目管理计划更新
|  |  |  | 事业环境因素 | [5 empty] | 工作绩效报告 | 技术绩效测量 | 项目文件更新
|  |  |  | 组织过程资产 | [6 empty] | 储备分析 | 组织过程资产更新
|  |  |  | 11.2 识别风险 | [6 empty] | 会议
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 风险管理计划 | 文档审查 | 风险登记册
|  |  |  | 成本管理计划 | 信息收集技术
|  |  |  | 进度管理计划 | 核对单分析
|  |  |  | 质量管理计划 | 假设分析
|  |  |  | 人力资源管理计划 | 图解技术
|  |  |  | 范围基准 | SWOT分析
|  |  |  | 活动成本估算 | 专家判断
活动持续时间估算
干系人登记册
项目文件
采购文件
事业环境因素
组织过程资产
11.3 实施定性风险分析
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 风险管理计划 | 风险概率和影响评估 | 项目文件更新
|  |  |  | 范围基准 | 概率和风险矩阵
|  |  |  | 风险登记册 | 风险数据质量评估
|  |  |  | 事业环境因素 | 风险分类
|  |  |  | 组织过程资产 | 风险紧迫性评估
专家判断
11.4 实施定量风险分析
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 风险管理计划 | 数据收集和展示技术 | 项目文件更新
|  |  |  | 成本管理计划 | 定量风险分析和建模技术
|  |  |  | 进度管理计划 | 专家判断
风险登记册
事业环境因素
组织过程资产
11.5 规划风险应对
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 风险管理计划 | 消极风险或威胁的应对策略 | 项目管理计划更新
|  |  |  | 风险登记册 | 积极风险或机会的应对策略 | 项目文件更新
应急应对策略
专家判断
12 项 目 采 购 管 理 |  |  |  | 12.1 规划采购管理 |  |  | 12.2 实施采购 |  |  | 12.3 控制采购 |  |  | 12.4 结束采购
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出
|  |  |  | 项目管理计划 | 自制或外购分析 | 采购管理计划 | 采购管理计划 | 投标人会议 | 选定的卖方 | 项目管理计划 | 合同变更控制系统 | 工作绩效信息 | 项目管理计划 | 采购审计 | 结束的采购
|  |  |  | 需求文件 | 专家判断 | 采购工作说明书 | 采购文件 | 建议书评价技术 | 协议 | 采购文件 | 采购绩效审查 | 变更请求 | 采购文件 | 采购谈判 | 组织过程资产更新
|  |  |  | 风险登记册 | 市场调研 | 采购文件 | 供方选择标准 | 独立估算 | 资源日历 | 协议 | 检查与审计 | 项目管理计划更新 |  | 记录管理系统
|  |  |  | 活动资源需求 | 会议 | 供方选择标准 | 卖方建议书 | 专家判断 | 变更请求 | 批准的变更请求 | 报告绩效 | 项目文件更新
|  |  |  | 项目进度计划 |  | 自制或外购决策 | 项目文件 | 广告 | 项目管理计划更新 | 工作绩效报告 | 支付系统 | 组织过程资产更新
|  |  |  | 活动成本估算 |  | 变更请求 | 自制或外购决策 | 分析技术 | 项目文件更新 | 工作绩效数据 | 索赔管理
|  |  |  | 干系人登记册 |  | 项目文件更新 | 采购工作说明书 | 采购谈判 |  |  | 记录管理系统
|  |  |  | 事业环境因素 |  |  | 组织过程资产
组织过程资产
13 项目 干系 人管 理 | 13.1 识别干系人 |  |  | 13.2 规划干系人管理 |  |  | 13.3 管理干系人参与 |  |  | 13.4 控制干系人参与
| 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出
| 项目章程 | 干系人分析 | 干系人登记册 | 项目管理计划 | 专家判断 | 干系人管理计划 | 干系人管理计划 | 沟通方法 | 问题日志 | 项目管理计划 | 信息管理系统 | 工作绩效信息
| 采购文件 | 专家判断 |  | 干系人登记册 | 会议 | 项目文件更新 | 沟通管理计划 | 人际关系技能 | 变更请求 | 问题日志 | 专家判断 | 变更请求
| 事业环境因素 | 会议 |  | 事业环境因素 | 分析技术 |  | 变更日志 | 管理技能 | 项目管理计划更新 | 工作绩效数据 | 会议 | 项目管理计划更新
| 组织过程资产 |  |  | 组织过程资产 |  |  | 组织过程资产 |  | 项目文件更新 | 项目文件 |  | 项目文件更新
[9 empty] | 组织过程资产更新 |  |  | 组织过程资产更新
Note on B5: 作者: PSOW

## 默写模板
知识领域 | 项目管理过程组
| 启动过程组 | 规划过程组 | 执行过程组 | 监控过程组 | 收尾过程组
4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.6
4.5
5 |  | 5.1 |  | 5.5
5.2
|  | 5.3 |  | 5.6
5.4
6 |  | 6.1 |  | 6.7
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7 |  | 7.1 |  | 7.4
7.2
7.3
8 |  | 8.1 | 8.2 | 8.3
9 |  | 9.1 | 9.2
9.3
9.4
10 |  | 10.1 | 10.2 | 10.3
11 |  | 11.1 |  | 11.6
11.2
11.3
11.4
11.5
12 |  | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4
13 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4

## ITTO默写模板
| 启动过程组 |  |  | 规划过程组 |  |  | 执行过程组 |  |  | 监控过程组 |  |  | 收尾过程组
4项目整合管理 | 4.1 制定项目章程 |  |  | 4.2 制定项目管理计划 |  |  | 4.3 指导与管理项目工作 |  |  | 4.4 监控项目工作 |  |  | 4.6 结束项目或阶段
| 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出
4.5 实施整体变更控制
[10 empty] | 输入 | 工具与技术 | 输出
5项目范围管理 |  |  |  | 5.1 规划范围管理 | [5 empty] | 5.5 确认范围
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
5.2 收集需求
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  | 5.6 控制范围
[10 empty] | 输入 | 工具与技术 | 输出
5.3 定义范围
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
5.4 创建WBS
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
6项目时间管理 |  |  |  | 6.1 规划进度管理 | [5 empty] | 6.7 控制进度
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
6.2 定义活动
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
6.3 排列活动顺序
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
6.4 估算活动资源
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
6.5 估算活动持续时间
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
6.6 制定进度计划
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
7项目成本管理 |  |  |  | 7.1 规划成本管理 | [5 empty] | 7.4 控制成本
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
7.2 估算成本
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
7.3 制定预算
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
8项目质量管理 |  |  |  | 8.1 规划质量管理 |  |  | 8.2 实施质量保证 |  |  | 8.3 控制质量
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出
9项目人力资源管理 |  |  |  | 9.1 规划人力资源管理 |  |  | 9.2 组建项目团队
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出
9.3 建设项目团队
[7 empty] | 输入 | 工具与技术 | 输出
9.4 管理项目团队
[7 empty] | 输入 | 工具与技术 | 输出
10 项目 沟通 管理 |  |  |  | 10.1 规划沟通管理 |  |  | 10.2 管理沟通 |  |  | 10.3 控制沟通
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出
11 项 目 风 险 管 理 |  |  |  | 11.1 规划风险管理 | [5 empty] | 11.6 控制风险
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 |  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
11.2 识别风险
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
11.3 实施定性风险分析
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
11.4 实施定量风险分析
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
11.5 规划风险应对
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出
12 项 目 采 购 管 理 |  |  |  | 12.1 规划采购管理 |  |  | 12.2 实施采购 |  |  | 12.3 控制采购 |  |  | 12.4 结束采购
|  |  |  | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出
13 项目 干系 人管 理 | 13.1 识别干系人 |  |  | 13.2 规划干系人管理 |  |  | 13.3 管理干系人参与 |  |  | 13.4 控制干系人参与
| 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出
Note on B5: 作者: PSOW